# 3. 성과목표 (~ 2026. 11. 30.까지)

## 3-1. 성과지표 (Performance Indicator)

사업 기간 동안 달성할 핵심 결과물을 수치 중심으로 제시함

| 구 분 | 성 과 지 표 (Performance Indicator) | 일정 |
| --- | --- | --- |
| 공통 | 아이템 고도화 (품질 향상) 목표 |  |
|  | - 인공지능(AI) 기반 단백질 구조 분석 모델 설계 완료 | '26. 05. |
|  | - 물리 엔진 연동 및 핵심 알고리즘(Algorithm, 연산 규칙) 구현 | '26. 07. |
|  | - 시제품(MVP, 최소 기능 제품) 제작 및 자체 성능 테스트 완료 | '26. 09. |
|  | - 베타 테스트(Beta Test, 시험 가동) 및 사용자 의견 반영 | '26. 11. |
| 공통 | 매출목표 (Revenue Target) |  |
|  | - 시범 서비스 이용 및 기술 자문 수익: 10,000,000원 | '26. 11. |
| 공통 | 고용목표 (Employment Target) |  |
|  | - 기존(1명) / 신규(2명) / 총(3명) | '26. 11. |
| 선택 | 지재권 (IP, 지식재산권) |  |
|  | - 인공지능-물리 하이브리드 예측 관련 국내 특허 출원 1건 | '26. 08. |
| 선택 | 인증서 취득 (Certification) |  |
|  | - 혁신 창업 기업 확인(벤처기업 인증) 신청 및 획득 | '26. 10. |

## 3-2. 목표 달성계획 (Achievement Plan)

설정한 목표를 기간 내에 완수하기 위한 세부 실행 전략임

### □ 아이템 고도화 (품질 향상) 목표

- 기술 개발 완성: 자체 개발한 인공지능(AI) 모델과 물리 시뮬레이션(Simulation, 모의 실험) 기술을 하나로 합쳐, 실험 오차 범위 내의 정확도를 가진 예측 플랫폼(Platform)을 완성함.

- 사용자 검증: 부산 지역 내 바이오 연구소와 협력하여 실제 연구 현장에서의 불편함을 개선하고 프로그램의 완성도를 높임.

### □ 매출목표 (Sales Target)

- 초기 수익 창출: 정식 출시 전, 잠재 고객사인 제약회사 및 대학 연구실을 대상으로 '유료 기술 컨설팅(Consulting, 전문 조언)'과 '사전 예약 이용권'을 판매하여 초기 매출을 확보함.

- 판로 개척: 바이오 관련 전시회에 참가하여 우리 기술을 홍보하고, 실제 구매로 이어질 수 있는 기업 고객(B2B)을 3곳 이상 확보함.

### □ 고용목표 (Hiring Plan)

- 전문 인력 확보: 인공지능(AI) 소프트웨어 개발자 1명과 마케팅(Marketing, 홍보 및 판매) 담당자 1명을 새로 채용하여, 기술 고도화와 시장 진입을 동시에 추진함.

- 부산 인재 채용: 부산 지역 대학의 우수 졸업생을 우선적으로 채용하여 지역 일자리 창출에 기여함.

### □ 지재권 및 기타 목표 (Extra Goals)

- 기술 보호: 우리만의 독창적인 계산 알고리즘(Algorithm, 연산 방식)을 특허로 신청하여 기술의 권리를 보호하고 경쟁력을 높임.

- 추가 자금 확보: 벤처기업 인증을 통해 정부의 다양한 혜택을 받고, 하반기에는 초기 투자(Seed Investment)를 유치하기 위한 기업 설명회(IR)에 참여함.